## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Tiempo estimado | Fechas
HU-01 | Como usuario final quiero seleccionar un escenario de práctica | Seleccionar escenario de práctica | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Pendiente | 3 semanas | 07 - 27 de Septiembre
HU-02 | Como usuario final quiero dar mi consentimiento para ser grabado | Dar mi consentimiento para ser grabado | Completada | 5 | Sprint 1 | Media/Alta | Pendiente
HU-03 | Como usuario final quiero comprobar mi cámara, micrófono e iluminación antes de comenzar | comprobar mi cámara, micrófono e iluminación antes de comenzar | Completada | 3 | Sprint 1 | Media | Pendiente
HU-04 | Como usuario final quiero realizar una entrevista simulada con un entrevistador de IA. | entrevista simulada con un entrevistador de IA. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
HU-05 | Como usuario final quiero responder preguntas y repreguntas durante la simulación | responder preguntas y repreguntas | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
HU-06 | Como usuario final quiero recibir un informe de mi desempeño al finalizar la sesión. | informe de mi desempeño al finalizar la sesión. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
HU-07 | Como usuario final quiero conocer mi evaluación en expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | conocer mi evaluación en expresión | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
HU-08 | Como usuario final quiero recibir observaciones y recomendaciones concretas. | recibir observaciones y recomendaciones concretas. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Pendiente | 2 semanas | 28 de Septiembre - 11 de octubre
HU-09 | Como usuario final quiero consultar mi progreso a lo largo del tiempo | consultar mi progreso | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente
HU-10 | Como usuario final quiero recibir recomendaciones de práctica según mis debilidades | recibir recomendaciones de práctica | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente
HU-11 | Como usuario final quiero repetir un escenario de práctica | repetir un escenario de práctica | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente
HU-12 | Como usuario final quiero acceder a microlecciones sobre comunicación | acceder a microlecciones sobre comunicación | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente
HU-13 | Como configurador maestro Necesito definir el patrón maestro de evaluación. | Patrón maestrro | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Pendiente
HU-14 | Como configurador maestro Necesito definir las rúbricas de evaluación | Rúbrica | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Pendiente | 3 semanas | 12 de Octubre - 1 Noviembre
HU-15 | Como configurador maestro Necesito establecer los criterios para evaluar expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | Criterios | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Media/Alta | Pendiente
HU-16 | Como configurador maestro Necesito revisar las evaluaciones que tengan baja confianza o puntajes límite. | Revisar evaluaciones | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Pendiente
HU-17 | Como configurador maestro Necesito realizar etiquetado experto sobre las grabaciones. | Etiquetado | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Media/Alta | Pendiente
HU-18 | Como configurador maestro Necesito mantener un estándar común de evaluación para todos los clientes. | Estándar común | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Media/Alta | Pendiente
HU-19 | Como administrador del cliente Necesito crear temas de práctica. | Temas de práctica | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Pendiente
HU-20 | Como administrador del cliente Necesito configurar el contexto de un tema. | Contexto de un tema | Pendiente | 3 | Sprint 3 | Media | Pendiente
HU-21 | Como administrador del cliente Quiero definir los mensajes clave y líneas rojas de un tema. | Mensajes clave y lineas rojas | Pendiente | 1 | Sprint 4 | Baja | Pendiente | 2 semanas | 2 de Noviembre - 15 Noviembre
HU-22 | Como administrador del cliente quiero configurar la óptica institucional. | Óptica institucional | Pendiente | 3 | Sprint 4 | Media | Pendiente
HU-23 | Como administrador del cliente quiero definir el público interno al que está dirigido cada tema. | Publico interno | Pendiente | 3 | Sprint 4 | Media | Pendiente
HU-24 | Como administrador del cliente quiero configurar la política de retención de las grabaciones y métricas | Configurar la política de retencion de las grabaciones y métricas | Pendiente | 5 | Sprint 4 | Media/Alta | Pendiente
HU-25 | Como administrador del cliente quiero que las grabaciones sean eliminadas o anonimizadas automáticamente al finalizar el periodo de retención. | Grabaciones eliminadas o anonimadas al finalizar la retención | Pendiente | 1 | Sprint 4 | Baja | Pendiente
HU-26 | Como administrador del cliente quiero decidir si se conserva el video completo o solamente las métricas derivadas. | Decidir si se conserva el video completo | Pendiente | 1 | Sprint 4 | Baja | Pendiente
ENTREGA FINAL 16 DE NOVIEMBRE
ENTREGA FINAL 16 DE NOVIEMBRE

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.