## Sprint 1
| Control del Sprint 2 | Ejemplo1
| Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-08 | Como usuario final quiero recibir observaciones y recomendaciones concretas. | 14 | DIA 1: 8; DIA 2: 6 | 14
HU-09 | Como usuario final quiero consultar mi progreso a lo largo del tiempo | 13 | DIA 2: 2; DIA 3: 8; DIA 4: 3 | 13
HU-10 | Como usuario final quiero recibir recomendaciones de práctica según mis debilidades | 13 | DIA 4: 5; DIA 5: 8 | 13
HU-11 | Como usuario final quiero repetir un escenario de práctica | 10 | DIA 6: 8; DIA 7: 2 | 10
HU-12 | Como usuario final quiero acceder a microlecciones sobre comunicación | 13 | DIA 7: 6; DIA 8: 7 | 13
HU-13 | Como configurador maestro Necesito definir el patrón maestro de evaluación. | 17 | DIA 8: 1; DIA 9: 8; DIA 10: 8 | 17
| Reales de producto por realizar | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimadas de producto por realizar | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0