## Sprint 1
| Control del Sprint 1 | Ejemplo1
| Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-01 | Como usuario final quiero seleccionar un escenario de práctica | 17 | DIA 1: 8; DIA 2: 8; DIA 3: 1 | 17
HU-02 | Como usuario final quiero dar mi consentimiento para ser grabado | 19 | DIA 3: 7; DIA 4: 8; DIA 5: 4 | 19
HU-03 | Como usuario final quiero comprobar mi cámara, micrófono e iluminación antes de comenzar | 29 | DIA 5: 4; DIA 6: 8; DIA 7: 8; DIA 8: 8; DIA 9: 1 | 29
HU-04 | Como usuario final quiero realizar una entrevista simulada con un entrevistador de IA. | 12 | DIA 9: 7; DIA 10: 5 | 12
HU-05 | Como usuario final quiero responder preguntas y repreguntas durante la simulación | 15 | DIA 10: 3; DIA 11: 8; DIA 12: 4 | 15
HU-06 | Como usuario final quiero recibir un informe de mi desempeño al finalizar la sesión. | 13 | DIA 12: 4; DIA 13: 8; DIA 14: 1 | 13
HU-07 | Como usuario final quiero conocer mi evaluación en expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 15 | DIA 14: 7; DIA 15: 8 | 15
| Reales de producto por realizar | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Estimadas de producto por realizar | 105 | 99.75 | 94.5 | 89.25 | 84 | 78.75 | 73.5 | 68.25 | 63 | 57.75 | 52.5 | 47.25 | 42 | 36.75 | 31.5 | 26.25 | 21 | 15.75 | 10.5 | 5.25 | 0