## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [9 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO X HORA
Visión y roles equipo | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 25000 | LP | LÍDER DE PROYECTO | BASTIAN GONZALEZ | 8125
Carta Gantt | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50000 | DB1 | DESARROLLADOR BACK END | BASTIAN GONZALEZ | 7500
EDT | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 25000 | DF1 | DESARROLLADOR FRONT END | BASTIAN GONZALEZ | 6250
Definición de historias de usuario | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50000 | SM | SCRUM MASTER | JAVIERA MATELUNA | 7500
Reunión retrospectiva | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 25000 | QA | QA TESTER | JAVIERA MATELUNA | 6250
Fase Diseño | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD | DB2 | DESARROLLADORA BACK END | JAVIERA MATELUNA | 7500
Documento DAS | 6 | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 49375 | PO | PRODUCT OWNER | BENJAMÍN VASQUEZ | 9375
Diagramas 4 +1 | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 37500 | DB3 | DESARROLLADOR BACK END | BENJAMÍN VASQUEZ | 7500
Mockups plataforma vercel | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 12500 | DF2 | DESARROLLADOR FRONT END | BENJAMÍN VASQUEZ | 6250
Product Backlog | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50000
Sprint Backlog | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 50000 | COSTO POR FASE
[12 empty] | Fase Análisis y Planificación | 175000
Fase de Desarrollo (SPRINT 1) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD | Fase Diseño | 199375
Diseñar la pantalla de selección de escenarios de práctica disponibles. | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 22500 | Fase de Desarrollo | 2877500
Implementar la visualización de los temas configurados por el administrador. | 2 | [8 empty] | 2 | 12500 | Fase Implementación y Cierre | 123125
Implementar en Backend la obtención de los escenarios asociados al cliente del usuario. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000 | Total | 3375000
Validar y probar la selección de un escenario de práctica. | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 25000
Diseñar pantalla de consentimiento para la grabación de audio y video. | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 22500 | COSTO HH POR ROL |  | Horas
Implementar la aceptación explícita del consentimiento antes de iniciar la práctica. | 5 | [7 empty] | 5 |  | 37500 | Líder de proyecto | 138125 | 17
Implementar en Backend el registro del consentimiento otorgado por el usuario. | 9 |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5 |  | 67500 | Desarrollador Backend 1 | 900000 | 120
Validar y probar que la grabación no pueda comenzar sin consentimiento. | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500 | Desarrollador front end 1 | 100000 | 16
Fase de Desarrollo (SPRINT 1) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD | Scrum master | 112500 | 15
Diseñar pantalla de comprobación técnica de cámara, micrófono e iluminación. | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7500 | QA | 443750 | 71
Implementar la comprobación de funcionamiento de la cámara y el micrófono. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000 | Desarrollador backend 2 | 382500 | 51
Implementar en Backend el registro del resultado de la comprobación técnica. | 16 |  | 8 | [5 empty] | 8 |  | 120000 | PO | 121875 | 13
Validar y probar que la sesión pueda comenzar solo cuando la comprobación técnica sea correcta. | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 25000 | Desarrollador back end 3 | 1057500 | 141
Diseñar la interfaz de la entrevista simulada. | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 22500 | Desarrollador front end 2 | 118750 | 19
Implementar la interacción de preguntas y respuestas con el entrevistador de IA. | 3 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 22500 | TOTAL HH | 3375000
Implementar el procesamiento de las respuestas durante la entrevista. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar el funcionamiento de la entrevista simulada. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Fase de Desarrollo (SPRINT 1) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Diseñar la interfaz para responder las preguntas del entrevistador de IA. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Implementar la captura de las respuestas del usuario durante la simulación. | 5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 37500
Implementar la generación de repreguntas según las respuestas entregadas. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar el flujo de preguntas, respuestas y repreguntas. | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 25000
Diseñar la interfaz del informe de desempeño. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la generación del informe al finalizar la sesión. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Implementar la visualización de los resultados de expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar la generación y visualización del informe. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Diseñar la interfaz para mostrar la evaluación de las cuatro áreas. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar el procesamiento de la evaluación de expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Implementar la visualización de los resultados obtenidos en cada área. | 5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 37500
Validar y probar que los resultados de las cuatro áreas se muestren correctamente. | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 25000
Fase de Desarrollo (SPRINT 2) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Diseñar la sección del informe donde se mostrarán las observaciones y recomendaciones. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la generación de observaciones a partir de los resultados de la evaluación. | 4 | [7 empty] | 4 |  | 30000
Implementar la generación de recomendaciones concretas para mejorar el desempeño. | 6 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 45000
Validar y probar que las observaciones y recomendaciones se muestren correctamente. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Diseñar la interfaz del panel de progreso del usuario. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar el registro de los resultados obtenidos en las sesiones de práctica. | 4 | [7 empty] | 4 |  | 30000
Implementar la visualización de la evolución del desempeño a lo largo del tiempo. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar la consulta del progreso del usuario. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Fase de Desarrollo (SPRINT 2) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Diseñar la sección de recomendaciones de práctica. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la identificación de las áreas que requieren mejora. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Implementar la generación de recomendaciones de práctica según las debilidades detectadas. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar que las recomendaciones correspondan a los resultados del usuario. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Diseñar la opción para repetir un escenario de práctica. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la selección de un escenario realizado anteriormente. | 3 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 22500
Implementar el inicio de una nueva sesión utilizando el escenario seleccionado. | 3 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 22500
Validar y probar la repetición de un escenario de práctica. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Diseñar la sección de microlecciones sobre comunicación. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la visualización de las microlecciones disponibles. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Implementar el almacenamiento y gestión de las microlecciones. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar el acceso y visualización de las microlecciones. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Diseñar la interfaz para definir el patrón maestro de evaluación. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la configuración de los elementos que conforman el patrón maestro. | 3 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 22500
Implementar en Backend el almacenamiento del patrón maestro de evaluación. | 10 |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 75000
Validar y probar la creación y configuración del patrón maestro. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Fase de Desarrollo (SPRINT 3) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Definir los criterios de las rúbricas de evaluación. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Diseñar la estructura de las rúbricas en la base de datos. | 3 | [7 empty] | 3 |  | 22500
Desarrollar el backend para crear, editar y guardar las rúbricas. | 10 |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 75000
Realizar pruebas y validar las rúbricas de evaluación. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Definir los criterios de evaluación para cada dimensión. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Diseñar la estructura de los criterios en la base de datos. | 3 | [7 empty] | 3 |  | 22500
Desarrollar el backend para crear, editar y guardar los criterios. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Realizar pruebas y validar los criterios de evaluación. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Definir las condiciones para detectar evaluaciones de baja confianza o puntajes límite. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Desarrollar el backend para identificar y marcar evaluaciones para revisión. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Desarrollar Back-End para revisar y modificar una evaluación. | 6 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 45000
Realizar pruebas del proceso de revisión y validación de resultados. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Fase de Desarrollo (SPRINT 3) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Definir las etiquetas y criterios para clasificar las grabaciones. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Desarrollar el backend para registrar y almacenar las etiquetas. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Implementar la asociación de etiquetas con las grabaciones evaluadas. | 5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 37500
Realizar pruebas del proceso de etiquetado y almacenamiento. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Definir los elementos del estándar que serán comunes para todos los clientes. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Desarrollar el backend para aplicar el patrón maestro a todos los clientes. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Implementar la validación de que las evaluaciones utilicen el estándar común. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Realizar pruebas con distintos clientes para verificar la aplicación del estándar. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Diseñar formulario para crear el tema de práctica. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar los campos de contexto, mensajes clave, líneas rojas, óptica institucional y público objetivo. | 8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 50000
Implementar en Backend la creación y almacenamiento del tema de práctica. | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 15000
Validar y probar la creación del tema de práctica. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Diseñar formulario para configurar el contexto del tema. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar los campos de sector, tipo de crisis y escenario. | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 37500
Implementar en Backend el almacenamiento del contexto configurado. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Validar y probar la configuración del contexto del tema. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Fase de Desarrollo (SPRINT 4) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Diseñar la interfaz para definir los mensajes clave y líneas rojas. | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7500
Implementar los campos para registrar los mensajes que se deben mantener y aquello que no se debe comunicar. | 2 | [8 empty] | 2 | 12500
Implementar en Backend el almacenamiento de los mensajes clave y líneas rojas del tema. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Validar y probar la configuración de mensajes clave y líneas rojas. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6250
Diseñar la interfaz para configurar la óptica institucional. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6250
Implementar la selección del tono o posicionamiento institucional. | 3 | [8 empty] | 3 | 18750
Implementar en Backend el almacenamiento de la óptica institucional configurada. | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 60000
Validar y probar la configuración de la óptica institucional. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18750
Diseñar la interfaz para definir el público interno del tema. | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7500
Implementar la selección del segmento de público objetivo. | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 12500
Implementar en Backend el almacenamiento del público interno asociado al tema. | 7 |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5 |  | 52500
Validar y probar la configuración del público interno del tema. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Fase de Desarrollo (SPRINT 4) | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Diseñar la interfaz para configurar la política de retención. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la configuración del tiempo de conservación de grabaciones y métricas. | 5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 37500
Implementar en Backend la aplicación de la política de retención configurada. | 6 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 45000
Validar y probar la conservación y eliminación de grabaciones y métricas según la política definida. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6250
Diseñar la configuración de la eliminación o anonimización de las grabaciones. | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7500
Implementar la identificación de las grabaciones que cumplen el periodo de retención. | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 55000
Implementar la eliminación o anonimización automática de las grabaciones correspondientes. | 6 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 45000
Validar y probar que las grabaciones sean eliminadas o anonimizadas al finalizar el periodo de retención. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Diseñar la interfaz para seleccionar qué información conservar. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15000
Implementar la opción de conservar el video completo o solamente las métricas derivadas. | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 15000
Implementar en Backend la aplicación de la opción seleccionada para la conservación de datos. | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 30000
Validar y probar que se conserve únicamente la información seleccionada. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12500
Fase de Implementación y cierre | Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2 | TOTAL POR ACTIVIDAD
Migración del Sistema a Producción | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 37500
Pruebas de Integración final | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 37500
Marcha Blanca | 3 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 23750
Capacitación | 1 | 1 | [8 empty] | 8125
Cierre de Proyecto | 2 | 2 | [8 empty] | 16250
| Horas | LP | DB1 | DF1 | SM | QA | DB2 | PO | DB3 | DF2
Total | 463 | 17 | 120 | 16 | 15 | 71 | 51 | 13 | 141 | 19 | 3375000
SIGLA | ROL | NOMBRE |  | COSTO X HORA
LP | LÍDER DE PROYECTO | BASTIAN GONZALEZ |  | 8125
DB1 | DESARROLLADOR BACK END | BASTIAN GONZALEZ |  | 7500
DF1 | DESARROLLADOR FRONT END | BASTIAN GONZALEZ |  | 6250
SM | SCRUM MASTER | JAVIERA MATELUNA |  | 7500
QA | QA TESTER | JAVIERA MATELUNA |  | 6250
DB2 | DESARROLLADORA BACK END | JAVIERA MATELUNA |  | 7500
PO | PRODUCT OWNER | BENJAMÍN VASQUEZ |  | 9375
DB3 | DESARROLLADOR BACK END | BENJAMÍN VASQUEZ |  | 7500
DF2 | DESARROLLADOR FRONT END | BENJAMÍN VASQUEZ |  | 6250

## ANALISIS INGRESOS
EXPERIENCIA
ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
Líder de proyecto | x |  | 30% | 1300000 | 8125
Desarrollador backend | x |  | 10% | 1200000 | 7500
Desarrollador Front end |  |  | 10% | $1.000.000 | $6.250
Scrum master | x |  | 20% | $1.200.000 | $7.500
QA Tester | x |  | 10% | 1000000 | 6250
Product Owner | x |  | 20% | 1500000 | $9.375
|  | Hrs.Sem. | 40
|  | HRS.Mens. | 160
|  | HH | Sueldo/160hrs