## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Documentación afectada | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo/Scrum Master | 21- 09- 2026 | SC | Necesario | Alto | Se reduce la planificación de 10 sprints a 4 sprints, requiriendo actualizar la planificación y documentación asociada. | N/A | N/A | Planificación | Alto | - Cronograma - Product Backlog - Sprint Backlog 1,2,3 y 4 - Trello - Documento Historias de usuario - Historias de usuario con instructivo - Product Backlog y sprint Backlog 1 - Burndown 1 - Validando Sprint 1 - Reunión retrospectiva | Aceptado
SC-02 | Equipo/Scrum Master | 23- 09- 2026 | SC | Necesario | Alto | Se modifica la prioridad de las historias de usuario de acuerdo con las nuevas necesidades y planificación del proyecto. | N/A | N/A | Planificación | Alto | - Cronograma - Product Backlog - Sprint Backlog 1,2,3 y 4 - Trello - Documento Historias de usuario - Historias de usuario con instructivo - Product Backlog y sprint Backlog 1 - Burndown 1 - Validando Sprint 1 - Reunión retrospectiva | Aceptado
SC-03 | Equipo/Scrum Master | 23- 09- 2026 | SC | Necesario | Alto | Se reorganizan las historias de usuario entre los Sprint 1, 2, 3 y 4. Las historias inicialmente planificadas para los Sprint 3 y 4 pasan a ejecutarse primero como Sprint 1 y 2, mientras que las historias de los Sprint 1 y 2 se trasladan a una etapa posterior. | N/A | N/A | Planificación | Alto | - Cronograma - Product Backlog - Sprint Backlog 1,2,3 y 4 - Trello - Documento Historias de usuario - Historias de usuario con instructivo - Product Backlog y sprint Backlog 1 - Burndown 1 - Validando Sprint 1 - Reunión retrospectiva | Aceptado
SC-04
SC-05
SC-06